## Gantt Chart
Proyecto Final Modulo V - Diplomado Python
PROJECT TITLE |  | Venta de ropa para mujeres |  |  |  |  | COMPANY NAME | [6 empty] | Grupo #3
PROJECT MANAGER |  | Integracion Full Stack usando Python |  |  |  |  | DATE | [6 empty] | 2023-02-06
WBS NUMBER | Titulo de Tarea | Dueno de Tarea | Fecha de Inicio | Fecha fin | Duracion | Porcentaje de completado | PHASE ONE | [14 empty] | PHASE TWO | [14 empty] | PHASE THREE | [14 empty] | PHASE FOUR
[7 empty] | WEEK 1 |  |  |  |  | WEEK 2 |  |  |  |  | WEEK 3 |  |  |  |  | WEEK 4 |  |  |  |  | WEEK 5 |  |  |  |  | WEEK 6 |  |  |  |  | WEEK 7 |  |  |  |  | WEEK 8 |  |  |  |  | WEEK 9 |  |  |  |  | WEEK 10 |  |  |  |  | WEEK 11 |  |  |  |  | WEEK 12
[7 empty] | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
1 | Proyecto - Concepcion e Inicializacion
1.1 | Creacion Diagrama de Gantt | Mauricio | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 0 | 100% | bar: WEEK 1 M
1.1.1 | Revisión de proyecto a elegir | Todos | 2023-02-15 | 2023-02-19 | 4 | 100% | bar: WEEK 1 T to WEEK 1 F
1.2 | Planteamiento de proyecto | Mauricio / Rudy | 2023-02-21 | 2023-02-23 | 2 | 100% | bar: WEEK 2 M to WEEK 2 T
1.3 | Revisión del front-end del proyecto, funcionando en sistema virtual | Carlos / Rudy | 2023-02-28 | 2023-03-03 | 3 | 100% | bar: WEEK 3 M to WEEK 3 W
1.4 | Revisión de las URLs del proyecto | Obed / Carlos | 2023-03-10 | 2023-03-12 | 2 | 70% | bar: WEEK 4 T to WEEK 4 W
1.5 |  |  |  |  | 0 | 60%
1.6 |  |  |  |  | 0 | 50%
2 | Project Definition and Planning
2.1 | Decisión de que paginas utilizar para el proyecto | Todos | 2023-02-24 | 2023-02-28 | 4 | 100% | bar: WEEK 2 W to WEEK 3 M; WEEK 4 M to WEEK 4 R
2.2 | Decisión de que base de datos ocuparemos | Todos | 2023-03-11 | 2023-03-11 | 0 | 0% | bar: WEEK 4 W
2.3 |  |  |  |  | 0 | 0%
2.4 |  |  |  |  | 0 | 0%
3 | Project Conception and Initiation
3.1 | Inicialización del mapeo de URLs | Todos | 2023-03-10 | 2023-03-12 | 2 | 25% | bar: WEEK 4 T to WEEK 4 W
3.2 | Creacion de las paginas restantes del proyecto | Mauricio / Rudy / Lorena | 2023-03-03 | 2023-03-13 | 10 | 75% | bar: WEEK 3 W to WEEK 4 R
3.2.1 | Creacion de la base de datos | Todos | 2023-03-11 | 2023-03-12 | 1 | 0% | bar: WEEK 4 R
3.2.2 | Conexión de la base de datos | Todos | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 1 | 0% | bar: WEEK 5 M
3.3 |  |  |  |  | 0 | 0%
3.3.1 |  |  |  |  | 0 | 0%
4 | Project Performance / Monitoring
4.1 | Realización de primeras pruebas | Todos | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 0 | 0% | bar: WEEK 5 T
4.2 | Defensa de proyecto | Todos | 2023-03-18 | 2023-03-18 | 0 | 0% | bar: WEEK 5 W
4.3 |  |  |  |  | 0 | 0%
4.4 |  |  |  |  | 0 | 0%